Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al 26-10-2026 el proyecto StormCIP tiene construido y desplegado el software del sistema: recepción de datos LoRaWAN, base de datos, cálculo de indicadores y dashboard web en tiempo real. Todo el flujo funciona con datos simulados; los sensores ya fueron comprados y recibidos, y la maqueta física está en armado. El análisis predictivo aún no se inicia. Actividades realizadas – Levantamiento de requerimientos, backlog priorizado y plan de 7 sprints con demo al cliente el 04-12-2026. – Cotización, orden de compra (07-10) y recepción de los equipos (factura y fotos, 19-10): nodo WQS-LB, sondas de pH y conductividad, flujómetro SW3L-LB y gateway UG65. – Infraestructura en Firebase/GCP desplegada en producción (https://stormcip-972bd.web.app), con autenticación y roles admin, operador y visor. – Recepción de datos desde The Things Stack con un decoder propio del sensor WQS-LB, validación de rangos físicos, alertas por umbral y control de duplicados. – Dashboard en tiempo real: tarjetas por sonda, barra de etapas del CIP, tendencias, alertas e indicadores del ciclo (tiempo hasta agua limpia, arrastre químico y volumen). – Simulador de ciclo CIP controlado desde el dashboard, que permite avanzar y demostrar sin hardware. – 291 pruebas automatizadas, README del repositorio, diagramas UML e historias de usuario con requisitos no funcionales. Objetivos específicos cumplidos a la fecha – OE1 Requerimientos y arquitectura: cumplido. La matriz de riesgos se mantiene en la planilla del plan. – OE2 Hardware y sensores: en curso. Los equipos están recibidos; falta instalarlos en la maqueta y calibrarlos. – OE3 Base de datos y backend: cumplido, con ajuste de tecnología (ver Objetivos). – OE4 Dashboard: cumplido en su mayor parte; faltan los reportes históricos de 24 h y 7 días. – OE5 Validación con pruebas de estrés y latencia: no iniciado; existen pruebas unitarias, de reglas y de integración simulada. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general. Se ajustaron tres aspectos de los objetivos específicos: – OE2: las variables pasan a ser pH, conductividad, temperatura y caudal. No se compró sensor de turbidez ni de presión, y se reemplazaron los sensores genéricos con ESP32 por equipos industriales LoRaWAN (Dragino). – OE3: la base de datos relacional (MySQL) se reemplazó por Cloud Firestore (base documental), que entrega datos en tiempo real al dashboard y no requiere administrar servidores. – Se incorpora un objetivo de análisis predictivo con machine learning clásico: proyectar el tiempo hasta agua limpia y detectar anomalías en los enjuagues. Además, por los límites de las sondas (2000 µS/cm y 60 °C), el monitoreo se concentra en las etapas de enjuague: en las etapas químicas calientes las sondas se saturan. |
| Metodología | Se mantiene Scrum con sprints de 2 semanas. Los ajustes fueron: – El plazo se comprimió de 8 a 7 sprints más una semana de cierre, porque la demo al cliente se adelantó al 04-12-2026. – El backlog se reescribió como historias de usuario (HU) con criterios de aceptación, habilitadores técnicos (HT) y requisitos no funcionales (RNF). – Se agregó un contraste plan vs. real por actividad (fechas comprometidas, fechas de término y atraso). – La comunicación en tiempo real usa LoRaWAN y la sincronización de Firestore, en lugar de WebSockets o MQTT. – Los roles se redistribuyeron en la práctica: la recepción de datos LoRaWAN la desarrolló Humberto, aunque estaba asignada a Tamara. |
| Evidencias de avance | Presentamos las siguientes evidencias, todas en el repositorio https://github.com/Frenndis/Proyecto-Capstone (rama TQ, que integra el trabajo del equipo): – Sistema desplegado en producción: https://stormcip-972bd.web.app (acceso con usuario del equipo). – Código fuente: Cloud Functions, dashboard y scripts en Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de sistema/Aplicación/stormcip. – Plan del proyecto actualizado (Excel): backlog, historias de usuario, requisitos no funcionales y avance plan vs. real. – README del repositorio y diagramas UML: casos de uso, secuencia, componentes y modelo de dominio. – Documentación técnica: modelo de datos, guía de despliegue, cierres de Sprint 1 y 3, y pendientes técnicos del dashboard. – Compra de sensores: cotización, orden de compra, factura y fotos de los equipos. – Presentación de avance de la Fase 2. Estas evidencias muestran el desarrollo real: el código y su historial de commits prueban qué se construyó, cuándo y quién; el sistema desplegado prueba que funciona; y el plan muestra el contraste entre lo planificado y lo ejecutado. Resguardo de la calidad – 291 pruebas automatizadas del backend y la web, y pruebas de las reglas de seguridad de Firestore. – Reglas de seguridad por rol, secretos en Secret Manager y guardarraíles que impiden que un script toque producción por error. – Idempotencia: un mensaje repetido por la red no duplica lecturas ni alertas. – Trazabilidad del dato: cada valor indica si es medido o estimado, y si la sonda está saturada. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Levantar requerimientos y armar el backlog priorizado | Reuniones con el cliente, planilla del plan, tablero ágil | Sprint 1 (2 sem.) | Felipe Carreño, Tamara Quilaleo | Facilitó contar con el cliente; faltó formato de historias de usuario. | Completado | Backlog reescrito como historias de usuario y requisitos no funcionales (26-10). |
| Gestión de proyectos | Cotizar, comprar y recibir los sensores | Proveedor Altronics, presupuesto de $1.017.049 CLP | Sprints 1-2 (4 sem.) | Felipe Carreño | La aprobación de la compra demoró; orden de compra el 07-10. | Completado | Equipos industriales LoRaWAN en vez de sensores genéricos; sin turbidez ni presión. |
| Desarrollo e integración | Crear la infraestructura en Firebase/GCP y desplegar | Firebase, Google Cloud, Secret Manager | Sprints 1-3 | Humberto León, Cristian Quilaleo | Restricción de regiones de Cloud Functions resuelta en la guía de despliegue. | Completado | Primer despliegue a producción adelantado al Sprint 3. |
| Gestión de datos e información | Diseñar el modelo de datos de los sensores | Cloud Firestore, datasheets de las sondas | Sprint 1 | Humberto León, Cristian Quilaleo | Dependía del manual de los sensores. | Completado | Modelo documental (Firestore) en lugar de relacional (MySQL). |
| Desarrollo e integración | Autenticación y roles de usuario | Firebase Authentication, custom claims | Sprint 2 | Humberto León | - | Completado | Roles admin, operador y visor. |
| Desarrollo e integración | Recepción de datos LoRaWAN y decoder del sensor | The Things Stack, TypeScript, datasheet WQS-LB | Sprint 3 | Humberto León | El decoder oficial no sirve para el firmware del equipo; se hizo uno propio. | Completado | Responsable cambió (planificado: Tamara). Falta probar con el sensor real. |
| Desarrollo e integración | Dashboard en tiempo real | Next.js, React, Recharts, Firestore | Sprints 2-4 | Cristian Quilaleo, Humberto León | Funciona con datos simulados. | Completado | Se agregaron barra de etapas, tendencia e historial de alertas. |
| Gestión de datos e información | Indicadores del ciclo y consumo | Cloud Functions, parámetros de cálculo | Sprints 3-5 | Cristian Quilaleo, Humberto León | Volumen estimado con caudal nominal; concentración química y volumen circulado en desarrollo. | En curso | Agregada: concentración química desde conductividad y temperatura. |
| Desarrollo e integración | Simulador de ciclo CIP y control de la demo | Node.js, emuladores de Firebase | Sprint 4 | Humberto León | Permitió avanzar sin hardware. | Completado | Actividad agregada, no estaba en el plan. |
| Desarrollo e integración | Armar la maqueta e instalar y calibrar los sensores | Técnico, sensores, soluciones de calibración pH y 1413 µS/cm | Sprints 3-4 | Técnico de hardware | Un solo técnico; maqueta de flujo armada a escala, sondas sin instalar. | Con retraso | Se definirá con el cliente dónde instalar las sondas (máx. 60 °C). |
| Desarrollo e integración | Primera prueba de punta a punta con datos reales | Maqueta, gateway UG65, The Things Stack | Sprint 4 | Equipo | Depende de la instalación de las sondas. | Con retraso | Hoy se demuestra de punta a punta con el simulador. |
| Gestión de datos e información | Históricos de 24 h y 7 días | Firestore (índice de grupo de colección) | Sprint 5 | Por definir | Falta desplegar el índice. | No iniciado | - |
| Gestión de datos e información | Análisis predictivo con ML clásico | Python o Node, datos emulados y reales | Sprints 1-6 | Por definir | Sin responsable asignado y sin datos reales. | Con retraso | Se entrenará primero con datos emulados según los límites reales de los sensores. |
| Seguridad y calidad | Seguridad por rol y manejo de errores | Reglas de Firestore, pruebas de reglas | Sprint 6 | Humberto León | Falta limitar los campos que edita el operador. | En curso | - |
| Seguridad y calidad | Pruebas: unitarias, integración, carga y UAT | Vitest, emuladores, simulador TTN | Sprints 4-7 | Felipe Carreño (QA) | 291 pruebas unitarias; faltan carga, estabilidad de 8 h y UAT. | En curso | - |
| Gestión de proyectos | Documentación técnica y evidencias | Git, Markdown, planilla del plan | Sprints 1-7 | Equipo | Falta manual de usuario y algunos documentos están desactualizados. | En curso | Agregados README, diagramas UML e historias de usuario (26-10). |
| Gestión de proyectos | Guion, ensayo y demo al cliente | Maqueta, dashboard, presentación | Sprint 7 y cierre | Equipo | Fecha fija 04-12-2026. | No iniciado | - |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: – Trabajar con datos simulados permitió construir y probar todo el software sin esperar el hardware. – Las pruebas automatizadas y la documentación técnica redujeron errores al integrar el trabajo de varios integrantes. – Firebase evitó administrar servidores y dio sincronización en tiempo real sin desarrollo adicional. Dificultades y acciones tomadas: – La compra de sensores se aprobó tarde (orden de compra el 07-10). Acción: se adelantó el software con el simulador. – Los sensores comprados se saturan sobre 2000 µS/cm y 60 °C. Acción: el monitoreo se concentró en los enjuagues. – Carga de trabajo desigual: gran parte del desarrollo quedó en una o dos personas, y algunos integrantes tuvieron menos disponibilidad en octubre por trabajo. Acción: redistribuir las tareas pendientes en el Sprint 5. – Un solo técnico arma la maqueta. Acción: un integrante apoyará la instalación de sensores. – El entorno de pruebas local no funcionó en todos los computadores. Acción: se propone un entorno con Docker.

Actividades ajustadas o eliminadas: – Base de datos: MySQL se reemplazó por Cloud Firestore, por su sincronización en tiempo real y su integración con Firebase. – Sensores: se usan equipos industriales LoRaWAN en vez de sensores genéricos con ESP32, por su robustez y alcance. Turbidez y presión salen del alcance porque no se compraron. – Plazo: el plan pasó de 8 a 7 sprints por el adelanto de la demo al 04-12-2026. – Alcance del análisis predictivo: se acota a machine learning clásico; el deep learning queda fuera del MVP por falta de datos y tiempo. – Actividades agregadas que no estaban en el plan (26 en total), como el simulador de ciclo CIP, el decoder propio y el primer despliegue a producción, necesarias para avanzar sin hardware. No se eliminaron actividades del plan original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: – Análisis predictivo (hasta 6 semanas de atraso). Motivo: dependía de datos que aún no existen y no tenía responsable. Estrategia: asignar responsable, entrenar con datos emulados que respetan los límites de los sensores y recalibrar con datos reales. – Instalación y calibración de sensores y primera prueba con datos reales (2 semanas de atraso). Motivo: la compra se concretó tarde. Estrategia: priorizarlas en el Sprint 5 con apoyo de un integrante al técnico. – Históricos de 24 h y 7 días, pruebas de carga y UAT (no iniciados, aún en plazo). Estrategia: mantenerlos en los sprints 5 a 7 y congelar el alcance desde el Sprint 6 para proteger la demo del 04-12. Al 18-10, el equipo había terminado 12 de las 22 actividades que debían estar listas (55 %), con el 54 % del tiempo del proyecto transcurrido. El detalle está en la hoja Avance del plan.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.