## Resumen
Plan de Proyecto – Sistema de Monitoreo CIP en Tiempo Real (MVP)
Plataforma: Firebase (GCP) – Cloud Functions, Authentication, Firestore/Realtime Database, Hosting
Datos generales del proyecto
Fecha de inicio del MVP | 2026-08-24
Fecha de entrega del MVP (demo cliente) | 2026-12-04
Duración total | 14.5 semanas (~3.3 meses) — comprimida desde el plazo original al 18-12
Metodología | Ágil (Scrum) – Sprints de 2 semanas
N° de sprints | 7 sprints de 2 semanas + 1 semana final de cierre/demo (antes eran 8 sprints + cierre)
Equipo | 4 desarrolladores polifuncionales + 1 técnico de hardware/maqueta
Clientes objetivo del monitoreo | Plantas de alimentos (ej. Soprole, Colun) que usan procesos de limpieza CIP
Variables a monitorear | Consumo de químicos, consumo de agua, temperatura, conductividad, pH y otras variables de sensores
⚠ Riesgo de cronograma | Se mantiene el alcance completo (incluido ML predictivo) pese a tener una sprint menos; la semana de cierre ya no es un colchón real — ver pestaña Riesgos
Alcance del MVP
• | Maqueta funcional (banco de pruebas) con sensores reales conectados: temperatura, conductividad, pH, flujo/consumo de agua y químicos.
• | Pipeline de ingesta de datos: sensores/gateway → Cloud Functions → Firestore/Realtime Database.
• | Aplicación web propia (sin herramientas externas tipo Power BI) para visualizar datos en tiempo real.
• | Autenticación de usuarios (Firebase Authentication) con al menos un rol de cliente y uno interno/admin.
• | Panel de consumo de químicos y agua provistos por la empresa, con datos históricos básicos.
• | Análisis predictivo con Machine Learning clásico (regresión / series de tiempo tipo ARIMA o Prophet / detección de anomalías) sobre consumo de químicos/agua y variables críticas (pH, temperatura, conductividad), entrenado con datos simulados desde el inicio y recalibrado con datos reales de la maqueta a medida que se acumulan.
• | Despliegue en un proyecto Firebase/GCP listo para demo ante el cliente el 04-12-2026.
Fuera de alcance (post-MVP)
• | Reportes avanzados / exportables automatizados y alertas por correo o SMS.
• | Múltiples plantas/clientes en simultáneo (multi-tenant completo).
• | Deep learning (redes neuronales / LSTM) para el predictivo — el ML clásico entrenado con datos simulados y recalibrado con datos reales es lo que entra al MVP; modelos más sofisticados quedan como evolución post-MVP, cuando existan meses de datos reales.

## Avance
Avance del proyecto: plan vs. real (calculado desde 'Backlog por Sprint')
Fecha de corte | 2026-10-18 | ← cambiar esta fecha recalcula atrasos y 'días ejecutados' en todo el libro
Sprint | Total | Hecho | En proceso | Por hacer | % hecho (n° actividades) | Días hechos | Días totales
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Cierre
Total
Por origen
Plan original
Agregadas (no planificadas)
Notas:
• Estados actualizados según evidencia en el repositorio (ramas feature/HL, CR, main) y lo informado por el equipo el 18-10-2026.
• La maqueta física y la recepción de sensores no se pueden verificar en git: se registran según lo indicado por el equipo.
• Días de las actividades agregadas: estimación retroactiva (ver nota al final de 'Backlog por Sprint').
• Fuentes de estados: Aplicación/stormcip/SPRINT3.md, Base de datos/PENDIENTES-DASHBOARD.md y el historial de commits.
Contraste de plazos: actividades del plan original
Sprint | Fin plan | Actividades | Hechas a tiempo | Hechas con atraso | Hechas sin fecha | Pendientes atrasadas | Pendientes en plazo | Mayor atraso (días) | Mayor atraso (semanas)
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Cierre
Total
Cumplimiento a la fecha de corte (solo plan original)
Indicador | Actividades | Días-persona
Con vencimiento hasta el corte (debían estar hechas)
de ellas, hechas
de ellas, en proceso
de ellas, por hacer
Cumplimiento de lo comprometido (hechas / con vencimiento)
Tiempo transcurrido del proyecto (inicio a demo)
Semanas transcurridas / semanas totales
Trabajo no planificado hecho (agregadas, días retroactivos)
Días-persona del plan aún por entregar (no hechas)
Semanas que faltan hasta la demo

## Roadmap Sprints
Sprint | Inicio | Fin | Días hábiles | Objetivo principal del sprint | Hito / Entregable clave | Foco del Técnico (maqueta)
Sprint 1 | 2026-08-24 | 2026-09-06 |  | Descubrimiento, arquitectura y cotización. Definir backlog completo, levantar requerimientos con el cliente, diseñar arquitectura Firebase (Auth, Firestore/Realtime DB, Functions) y dejar lista la infraestructura base (proyecto GCP, repos, CI). En paralelo, diseñar el enfoque de simulación de datos para el módulo de ML predictivo (qué variables, qué patrones física-informados usar). | Backlog priorizado + arquitectura aprobada + proyecto Firebase creado + diseño de la simulación de datos | Terminar cotización de sensores/gateway; definir modelo de sensores a comprar
Sprint 2 | 2026-09-07 | 2026-09-20 |  | Compra de sensores y arranque de desarrollo base. Gestionar compra/OC de sensores y gateway. Implementar Firebase Authentication y esquema de datos (Firestore) para lecturas de sensores. Generar el dataset simulado y entrenar la primera versión de los modelos de ML clásico (regresión / ARIMA-Prophet) con esos datos sintéticos. | Sensores comprados (OC emitida) + Auth funcional + esquema de datos definido + primer modelo ML entrenado con datos simulados | Recepción de sensores, pruebas de conexión básicas en banco (sin maqueta aún)
Sprint 3 | 2026-09-21 | 2026-10-04 |  | Ingesta de datos y esqueleto de maqueta. Construir Cloud Functions que reciban datos de sensores y los escriban en la base de datos en tiempo real. Iniciar armado físico de la maqueta. Integrar el modelo ML (entrenado con datos simulados) al backend, exponiendo predicciones vía Function. | Pipeline sensor → Function → Firestore funcionando con datos simulados + modelo ML servido desde el backend | Armado estructural de la maqueta y montaje de sensores
Sprint 4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | Primer end-to-end con datos reales. Maqueta enviando datos reales de al menos 2 sensores (ej. temperatura y pH). Construir el esqueleto del dashboard web con gráficos en tiempo real, incluyendo un primer panel con la proyección del modelo ML (aún entrenado solo con datos simulados). | Demo interna: datos reales de la maqueta llegando al dashboard en vivo + primer panel predictivo visible | Maqueta operativa con sensores críticos conectados y calibrados
Sprint 5 | 2026-10-19 | 2026-11-01 |  | Visualización completa. Integrar todos los sensores (conductividad, consumo de agua, químicos). Construir vistas de consumo de químicos/agua y series históricas básicas. Empezar a recalibrar los modelos de ML con los primeros datos reales que ya entrega la maqueta. | Dashboard muestra todas las variables clave en tiempo real + históricos + modelo ML empezando a usar datos reales | Todos los sensores de la maqueta integrados y estables
Sprint 6 | 2026-11-02 | 2026-11-15 |  | Roles, seguridad y robustez. Implementar roles de usuario (cliente/interno) y reglas de seguridad de Firestore. Manejo de errores, reconexión de sensores y pérdida de datos. Validar la precisión del modelo ML contra los datos reales acumulados y pulir el panel predictivo en el dashboard. | Reglas de seguridad + control de acceso por rol + manejo de desconexiones + modelo ML validado con datos reales | Pruebas de estabilidad de la maqueta en jornadas prolongadas (esto también alimenta el histórico real)
Sprint 7 | 2026-11-16 | 2026-11-29 |  | Pruebas integrales y cierre técnico. Testing end-to-end, pruebas de carga con flujo continuo de datos, corrección de bugs, documentación técnica y de usuario, despliegue a ambiente estable. Pruebas de aceptación interna (UAT) y preparación del guion de demo, incluido el panel de ML predictivo. | Ambiente de staging/producción estable y probado + MVP completo listo para UAT | Ajustes finales de calibración, confiabilidad de sensores y preparación para transporte
Semana de cierre | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  | Semana de cierre y presentación. Buffer para imprevistos, corrección de bugs críticos de última hora, ensayo general con el equipo completo y presentación del MVP al cliente. Esta semana ya no tiene holgura extra: es el único colchón que queda si algo del cronograma se atrasó. | Presentación del MVP al cliente (04-12-2026) | Puesta a punto de la maqueta el día de la demo
Nota: 'Días hábiles' se calcula con NETWORKDAYS y no descuenta feriados chilenos; ajustar manualmente si corresponde.
Formulas:
Días hábiles = NETWORKDAYS([Inicio],[Fin])

## Historias de usuario
Product Backlog: historias de usuario (requisitos funcionales) y habilitadores
BORRADOR propuesto el 19-10-2026 a partir de las tareas del backlog; el equipo debe revisar redacción, criterios y prioridad. El avance se calcula desde las tareas vinculadas (columna 'Historia (ID)' del backlog).
ID | Tipo | Historia de usuario / descripción | Criterios de aceptación | Prioridad | Tareas | Hechas | En proceso | Avance | Estado
HU-01 | Historia de usuario | Como operador, quiero ver en tiempo real el pH, la conductividad y la temperatura del ciclo en curso, para saber cómo avanza la limpieza. | 1) Cada lectura nueva aparece en el dashboard sin recargar la página. 2) Cada tarjeta muestra valor, unidad y hora de la lectura. 3) Si una sonda no reporta o está saturada, la tarjeta lo indica en vez de mostrar un valor. | Alta
HU-02 | Historia de usuario | Como operador, quiero ver en qué etapa del CIP está el ciclo y cuánto tiempo lleva, para coordinar la operación. | 1) La barra muestra las etapas en orden y marca la actual. 2) Se ve el tiempo transcurrido de la etapa. 3) Las etapas fuera del alcance de las sondas se señalan como no monitoreadas. | Media
HU-03 | Historia de usuario | Como operador, quiero recibir una alerta cuando una variable sale del rango de la etapa, para corregir a tiempo. | 1) Una lectura fuera del umbral de su etapa crea una alerta con variable, valor, rango y hora. 2) Si la red reintenta el mismo mensaje no se duplica la alerta. 3) El historial de alertas queda visible en el dashboard. | Alta
HU-04 | Historia de usuario | Como jefe de producción, quiero ver el historial de las últimas 24 horas y 7 días por variable, para comparar ciclos. | 1) Se puede elegir la variable y el período (24 h o 7 días). 2) El gráfico muestra las lecturas de todos los ciclos del período. 3) Funciona con el índice de lecturas desplegado. | Media
HU-05 | Historia de usuario | Como jefe de producción, quiero ver el consumo de agua y de químicos de cada ciclo, para optimizar recursos. | 1) El consumo de agua se calcula desde el flujómetro cuando existe. 2) Si el valor es estimado (caudal nominal) se marca como estimado. 3) Se ve el total por ciclo y su tendencia. | Media
HU-06 | Historia de usuario | Como jefe de producción, quiero ver indicadores al cerrar un ciclo, para evaluar si la limpieza fue eficiente. | 1) Al finalizar un ciclo se calculan tiempo hasta agua limpia, arrastre químico, pendiente de conductividad y volumen. 2) Cada indicador muestra su método y si es medido o estimado. 3) Un ciclo sin datos útiles explica el motivo. | Alta
HU-07 | Historia de usuario | Como jefe de producción, quiero una proyección de cuándo quedará limpio el enjuague y avisos de tendencias anómalas, para anticipar problemas. | 1) El dashboard muestra una proyección en minutos con su nivel de confianza. 2) Se avisa cuando una variable tiende a salir de rango. 3) El modelo se valida contra datos reales de la maqueta antes de la demo. | Alta
HU-08 | Historia de usuario | Como usuario, quiero iniciar sesión y ver solo lo que mi rol permite, para proteger la información de la planta. | 1) Sin sesión no se accede al dashboard. 2) Admin, operador y visor ven y modifican solo lo que su rol permite, también a nivel de base de datos. 3) Las reglas se prueban con tests automáticos. | Alta
HU-09 | Historia de usuario | Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios, para controlar quién accede a qué. | 1) Solo un admin puede cambiar un rol. 2) Un usuario nuevo parte como visor. 3) El cambio se refleja al volver a iniciar sesión. | Media
HU-10 | Historia de usuario | Como administrador, quiero ver el estado de cada equipo (firmware, batería y última señal), para detectar sensores con problemas. | 1) Se ve el firmware registrado y el reportado por el equipo. 2) Se ve la batería y la hora de la última señal y de la última medición. 3) Se avisa si un equipo deja de medir durante un ciclo. | Baja
HU-11 | Historia de usuario | Como equipo del proyecto, quiero simular un ciclo CIP completo y controlarlo desde el dashboard, para demostrar y probar el sistema sin sensores. | 1) El simulador recorre todas las etapas con valores realistas. 2) Se inicia y detiene desde un botón del dashboard. 3) Nunca escribe en producción sin indicarlo de forma explícita. | Media
HU-12 | Historia de usuario | Como operador, quiero que las lecturas de los sensores lleguen solas desde la planta, para no registrar datos a mano. | 1) Un uplink del WQS-LB se decodifica y se guarda en el ciclo en curso. 2) Payloads inválidos o de firmware no soportado se rechazan sin perder el dato crudo. 3) Se prueba con un sensor real de la maqueta. | Alta
HT-01 | Habilitador técnico | Infraestructura en la nube: proyecto Firebase/GCP, secretos y despliegue a producción. | Proyecto creado, funciones y web desplegadas, secretos en Secret Manager y guía de despliegue escrita. | Alta
HT-02 | Habilitador técnico | Modelo de datos de Firestore y de las sondas. | Colecciones, campos y validaciones documentados y usados por el código. | Alta
HT-03 | Habilitador técnico | Maqueta y sensores: compra, armado, montaje, calibración y transporte. | Maqueta funcionando con las sondas instaladas y calibradas, lista para la demo. | Alta
HT-04 | Habilitador técnico | Calidad: pruebas automatizadas, integrales, de carga, UAT y corrección de errores. | Plan de pruebas con evidencia por sprint y UAT aprobada. | Alta
HT-05 | Habilitador técnico | Documentación técnica y de usuario. | Documentos al día con lo comprado y lo construido; manual de usuario entregado. | Media
GE-01 | Gestión del proyecto | Requerimientos, backlog, guion y presentación del MVP al cliente. | Requerimientos validados con el cliente y demo presentada el 04-12-2026. | Alta
Total de tareas vinculadas
Cómo leer esta hoja:
• HU = historia de usuario: un requisito funcional escrito como 'Como <rol>, quiero <qué>, para <para qué>'.
• HT = habilitador técnico: trabajo necesario que no entrega valor directo a un usuario (infraestructura, datos, calidad).
• GE = gestión del proyecto. Los requisitos no funcionales están en la hoja 'Requisitos no funcionales'.
• El total de tareas vinculadas debe ser 70 (todas las del backlog).

## Requisitos no funcionales
Requisitos no funcionales
BORRADOR propuesto el 19-10-2026. Los valores objetivo de rendimiento y carga están por definir con el equipo y el cliente.
ID | Categoría | Requisito | Cómo se verifica | Estado actual (evidencia)
RNF-01 | Seguridad | Solo usuarios autenticados acceden al sistema y cada rol (admin, operador, visor) ve y modifica solo lo que le corresponde, también a nivel de base de datos. | Tests de reglas de Firestore (functions/reglas) y prueba manual por rol. | Parcial: reglas y tests existen; falta limitar qué campos puede escribir el operador.
RNF-02 | Seguridad | Los secretos (clave del webhook, credenciales) nunca se guardan en el código ni en el repositorio. | Revisión del repositorio y uso de Secret Manager. | Cumple: TTN_WEBHOOK_SECRET en Secret Manager; .secret.local y .env.local fuera de git.
RNF-03 | Seguridad | Solo se aceptan datos de dispositivos registrados y mensajes autenticados. | Caso 'dispositivo desconocido' del simulador TTN y respuesta 401 de /api/ingest sin clave. | Cumple según SPRINT1.md y README de pruebas.
RNF-04 | Confiabilidad | Un mismo mensaje reenviado por la red no genera lecturas ni alertas duplicadas (idempotencia). | Caso 5 de 'npm run sim:ttn'. | Cumple.
RNF-05 | Confiabilidad | Un dato fuera del rango físico de la sonda se rechaza o se marca como saturado o fuera de operación; nunca se muestra como válido. | Tests unitarios de ingest y del decoder. | Cumple.
RNF-06 | Rendimiento | Una lectura aparece en el dashboard pocos segundos después de llegar a la nube (valor objetivo por definir; propuesta: menos de 10 s). | Prueba de rendimiento midiendo desde received_at hasta la pantalla. | Sin medir: no hay pruebas de rendimiento.
RNF-07 | Rendimiento / Escalabilidad | El sistema soporta el flujo continuo de varios sensores durante un ciclo completo sin perder lecturas (carga objetivo por definir). | Prueba de carga del Sprint 7. | Sin medir.
RNF-08 | Disponibilidad | La plataforma está disponible durante los ciclos de limpieza; usa servicios administrados de Google Cloud en southamerica-west1 (Santiago). | Monitoreo de Firebase y prueba de estabilidad de 8 h o más. | Parcial: desplegado en Firebase; falta la prueba de estabilidad.
RNF-09 | Portabilidad | Cualquier integrante puede levantar el entorno de desarrollo en su equipo con un procedimiento documentado y reproducible (Docker). | docker-compose con emuladores, web y scripts; instrucciones en el README. | Falta: no hay Docker; los emuladores fallaron en un equipo por un problema de red de Java.
RNF-10 | Usabilidad | Un dato estimado se distingue siempre de uno medido (borde, color y prefijo '≈'), para no inducir a error al operador. | Revisión del dashboard. | Cumple en los indicadores del ciclo.
RNF-11 | Mantenibilidad | El código tiene pruebas automatizadas y ningún script toca producción sin flags explícitos. | npm test en functions y web (291 tests al 18-10-2026); guardarraíles en scripts/entorno.js. | Cumple.

## Backlog por Sprint
Sprint | Categoría | Tarea / Historia de usuario | Responsable sugerido | Estimación (días) | Dependencias | Estado | Observaciones | Origen | Inicio plan | Fin plan (compromiso) | Término real (evidencia) | Días hábiles esperados | Días hábiles ejecutados | Atraso (días corridos) | Atraso (semanas) | Situación | Historia (ID)
Sprint 1 | Gestión de proyecto | Levantar requerimientos detallados con el cliente y definir criterios de aceptación del MVP | Felipe | 3 | - | Hecho |  | Plan original | [8 empty] | GE-01
Sprint 1 | Gestión de proyecto | Armar backlog priorizado y tablero ágil (Jira/Trello/Linear) | Tamara | 2 | - | Hecho |  | Plan original | [8 empty] | GE-01
Sprint 1 | Hardware / Sensores | Finalizar cotización de sensores de temperatura, pH, conductividad y caudal/consumo | Felipe | 5 | - | Hecho | Cotización y orden de compra en Gestion Sensores/ (commit d758be2, 07-oct-2026). | Plan original |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | HT-03
Sprint 1 | Backend / Firebase | Crear proyecto en Firebase/GCP y definir estructura (Auth, Firestore, Functions, Hosting) | Humberto y cristian | 3 | - | Hecho | Proyecto stormcip-972bd en producción; Functions, reglas e índices desplegados (SPRINT3.md §2). | Plan original |  |  | 2026-09-21 | [5 empty] | HT-01
Sprint 1 | Backend / Firebase | Diseñar modelo de datos para lecturas de sensores en Firestore/Realtime DB | Humberto y cristian | 3 | Proyecto Firebase creado | Hecho | Modelo v2 documentado en Base de datos/modelo-datos-sensores.md (el manual de sensores ya se recibió). | Plan original |  |  | 2026-09-25 | [5 empty] | HT-02
Sprint 1 | Análisis Predictivo | Diseñar el enfoque de simulación de datos (variables, rangos y patrones física-informados de un ciclo CIP) para poder entrenar los modelos de ML sin esperar datos reales | Dev Backend | 3 | - | Por hacer | Esto más adelante. Existe un simulador CIP para la demo (functions/src/simulacion/modeloCip.ts), pero no el diseño de datos para ML. Se retoma tras la revisión de manuales (oct-2026). | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 2 | Hardware / Sensores | Emitir orden de compra de sensores y gateway/microcontrolador (ej. ESP32) | Felipe | 3 | Cotización aprobada | Hecho | OC en Gestion Sensores/OrdenDeCompraSensores.pdf. Pendiente confirmar recepción e instalación de los sensores. | Plan original |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | HT-03
Sprint 2 | Auth / Frontend | Implementar Firebase Authentication (login cliente / interno) | Humberto | 5 | Proyecto Firebase creado | Hecho | Login con roles admin / operador / visor (custom claims). | Plan original |  |  | 2026-09-21 | [5 empty] | HU-08
Sprint 2 | Frontend / Dashboard | Scaffolding de la app web (framework, rutas, layout base, conexión a Firebase) | Humberto | 5 | Proyecto Firebase creado | Hecho | App Next.js en Aplicación/stormcip/web. | Plan original |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | HU-01
Sprint 2 | Backend / Firebase | Función HTTP/Callable para recibir datos simulados de sensores | Humberto y cristian | 3 | Modelo de datos definido | Hecho | ingestLectura (POST /api/ingest) y simuladores en scripts/. | Plan original |  |  | 2026-09-21 | [5 empty] | HU-12
Sprint 2 | Análisis Predictivo | Generar el dataset histórico simulado (script Python) con los patrones definidos en Sprint 1 | Dev Backend | 3 | Diseño de la simulación | Por hacer | esto mas adelante | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 2 | Análisis Predictivo | Entrenar la primera versión de los modelos de ML clásico (regresión / ARIMA-Prophet) con el dataset simulado | Dev Backend | 4 | Dataset simulado generado | Por hacer | esto mas adelante | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 3 | Hardware / Sensores | Armado estructural de la maqueta (bomba, cañerías, estanques de prueba) | Técnico | 21 | Sensores recibidos | En proceso | Esto es en paralelo. El técnico ya armó el modelo del flujo en una maqueta a escala reducida (18-oct-2026); faltan los sensores. | Plan original | [8 empty] | HT-03
Sprint 3 | Hardware / Sensores | Montaje y cableado de sensores en la maqueta | Técnico | 21 | Armado estructural | Por hacer | Esto es en paralelo. Los sensores aún no están instalados en la maqueta (18-oct-2026). | Plan original | [8 empty] | HT-03
Sprint 3 | Backend / Firebase | Cloud Function de ingesta de datos reales del gateway → Firestore/Realtime DB | Humberto | 5 | Función con datos simulados | Hecho | Implementada por Humberto (en el plan figuraba Tamara). ttnUplink desplegada; falta probarla con el sensor real. | Plan original |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | HU-12
Sprint 3 | Frontend / Dashboard | Esqueleto de dashboard con gráficos en tiempo real (librería de charts) | Cristian | 5 | Scaffolding app web | Hecho | Dashboard desplegado en https://stormcip-972bd.web.app (SPRINT3.md). | Plan original |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | HU-01
Sprint 3 | Análisis Predictivo | Integrar el modelo ML entrenado al backend (Cloud Function que sirva predicciones) | Dev Backend | 4 | Modelo entrenado con datos simulados | Por hacer | Esto más adelante. No entregado en Sprint 3 (SPRINT3.md §3); depende de entrenar el primer modelo. | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 3 | Hardware / Sensores | Reunir información técnica de los sensores LoRaWAN (WQS-LB) en la carpeta de evidencias | Felipe | 1 | - | Hecho | Commits b1debe1 y 0c1f9b2 (21-sep). Datasheet, certificaciones y firmware. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-09-21 | [5 empty] | HT-03
Sprint 3 | Backend / Firebase | Diseño de datos de las sondas WQS y validación de rango físico | Humberto | 2 | Información técnica de sensores | Hecho | Commit 8d55ccc (25-sep). Base de datos/modelo-datos-sensores.md. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-09-25 | [5 empty] | HT-02
Sprint 3 | Backend / Firebase | Documentar arquitectura LoRaWAN -> The Things Stack -> backend e implementar el adaptador LoRaWAN | Humberto | 3 | Diseño de datos de sondas | Hecho | Commits 44b3b02 y b22a97b (25/26-sep). functions/src/lorawanAdapter.ts. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | HU-12
Sprint 3 | Backend / Firebase | Decoder propio del WQS-LB por versión de firmware, con validación de largo y tests | Humberto | 4 | Adaptador LoRaWAN | Hecho | Commit cc59b42 (26-sep). wqsDecoder.ts; no se usa el decoder de Dragino (corresponde a firmware 1.1). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | HU-12
Sprint 3 | QA / DevOps / Documentación | Documentación para el equipo: CLAUDE.MD y documento explicativo del sistema de sensores | Humberto | 1 | - | Hecho | Commits 9a33f38, 9f36c20 (26-sep). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | HT-05
Sprint 3 | QA / DevOps / Documentación | Scripts con PROJECT_ID centralizado y caso de idempotencia en las pruebas | Humberto | 1 | - | Hecho | Commit 84da283 (26-sep). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | HT-04
Sprint 3 | Backend / Firebase | Preparar el despliegue a producción: secreto en Secret Manager, guía DESPLIEGUE.md, runtime Node 22 y región de onUserCreated | Humberto | 3 | Proyecto Firebase creado | Hecho | Commits 9978091, 24f42ff, de1ec7b (29/30-sep). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | HT-01
Sprint 3 | Backend / Firebase | Trigger de cierre de ciclo que calcula indicadores (tiempo hasta limpio, arrastre químico, pendiente de conductividad, volumen estimado) | Cristian | 4 | Ingesta de datos | Hecho | Commit 831c580 (01-oct). functions/src/ciclos.ts y calculos.ts. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | HU-06
Sprint 3 | Frontend / Dashboard | Sección de indicadores del ciclo en el dashboard (medido vs estimado) y regla de grupo de colección para el histórico | Cristian | 2 | Trigger de cierre de ciclo | Hecho | Commits 103fc10, 33094b7 (01-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | HU-06
Sprint 3 | Backend / Firebase | Scripts de seed, simulador y cierre de ciclo contra producción (sin credenciales en el código); migración al modelo v2 | Cristian | 2 | Modelo de datos | Hecho | Commits 779388c, 5e85914, 7e2b3d1 (01-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | HT-04
Sprint 3 | QA / DevOps / Documentación | Primer despliegue a producción (Hosting con cleanUrls y Functions) y documento de cierre del Sprint 3 | Cristian | 2 | Despliegue preparado | Hecho | Commits b4cf6bf, 0e7e056 (01-oct). https://stormcip-972bd.web.app. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | HT-01
Sprint 4 | Hardware / Sensores | Calibración de sensores de temperatura y pH en la maqueta | Técnico | 4 | Sensores montados | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-03
Sprint 4 | Backend / Firebase | Conectar Function de ingesta a datos reales de la maqueta (2 sensores) | Dev Backend | 4 | Maqueta enviando datos | Por hacer | ttnUplink listo y probado con simulador TTN; falta el sensor real y el primer uplink FPort 5 para confirmar firmware. | Plan original | [8 empty] | HU-12
Sprint 4 | Frontend / Dashboard | Gráfico en tiempo real de temperatura y pH conectado a Firestore listeners | Cristian | 5 | Esqueleto de dashboard | Hecho | Gráfico de tendencia con listeners de Firestore, funcionando con datos simulados (sim:cip); falta validarlo con sensores reales. | Plan original |  |  | 2026-10-14 | [5 empty] | HU-01
Sprint 4 | Análisis Predictivo | Primer panel de análisis predictivo en el dashboard (proyección/alerta, aún con modelo entrenado solo en datos simulados) | Dev Frontend | 4 | Modelo servido desde el backend | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 4 | QA / DevOps / Documentación | Demo interna end-to-end (sensor → Function → dashboard → predictivo) | Equipo completo | 1 | Panel predictivo visible | En proceso | End-to-end simulado funcionando (simulador TTN -> ttnUplink -> dashboard, con botón de demo). Falta con sensor real y panel predictivo. | Plan original | [8 empty] | HT-04
Sprint 4 | Frontend / Dashboard | Sección de historial de alertas en el dashboard | Humberto | 2 | Dashboard base | Hecho | Commit 1ddb7eb (05-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | HU-03
Sprint 4 | Auth / Frontend | Proteger el dashboard por rol (GuardRol) y desacoplar el panel del login | Humberto | 2 | Firebase Authentication | Hecho | Commit 6807633 (06-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | HU-08
Sprint 4 | Frontend / Dashboard | Conexión de la base de datos con la web (primeros pasos del front) | Cristian | 2 | Scaffolding app web | Hecho | Commit 6eb4457 (05-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | HU-01
Sprint 4 | Backend / Firebase | Ingesta: soporte de la sonda DR-ECK1.0, saturación y marca 'fuera de operación' por temperatura | Humberto | 3 | Decoder WQS-LB | Hecho | Commit 2bc34dc (09-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-09 | [5 empty] | HU-12
Sprint 4 | Backend / Firebase | Procesar el uplink de estado (FPort 5) para conocer el firmware real del nodo | Humberto | 1 | Decoder WQS-LB | Hecho | Commit e90683a (09-oct). Falta recibir el primer FPort 5 real. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-09 | [5 empty] | HU-10
Sprint 4 | QA / DevOps / Documentación | Guardarraíles de entorno: ningún script toca producción sin flags explícitos | Humberto | 1 | Scripts de seed y simulador | Hecho | Commits 45700b5, 9b5d42f, 16ada9e (09-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-09 | [5 empty] | HT-04
Sprint 4 | Backend / Firebase | Correcciones de cálculo: compensación de EC, tiempoHastaLimpio y fechas de alertas sin duplicar reintentos | Humberto | 2 | Trigger de cierre de ciclo | Hecho | Commits 32cc5c6, 1190c88, 34b5a9d (09-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-09 | [5 empty] | HU-06
Sprint 4 | Análisis Predictivo | Simulador de ciclo CIP (modelo de etapas, codificador WQS, estadoProceso y comando sim:cip) | Humberto | 4 | Decoder WQS-LB | Hecho | Commits df1a660, 8a263a1 (09/14-oct). Sirve para la demo; es la base para emular datos para ML. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-14 | [5 empty] | HU-11
Sprint 4 | QA / DevOps / Documentación | Documento PENDIENTES-DASHBOARD.md con los hallazgos de la revisión (15 puntos) | Humberto | 1 | - | Hecho | Commit 4eb3754 (09-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-09 | [5 empty] | HT-05
Sprint 4 | Frontend / Dashboard | Tarjetas del dashboard según las sondas del equipo (catálogo, saturación '≥ tope') | Humberto | 3 | Soporte DR-ECK1.0 | Hecho | Commits 75dc826, 3403df8, 06d562c (14-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-14 | [5 empty] | HU-01
Sprint 4 | Frontend / Dashboard | Barra de etapas con tiempo restante y gráfico de tendencia con eje de tiempo, franjas por etapa y confianza por punto | Humberto | 4 | Simulador de ciclo CIP | Hecho | Commits c243adf, a71fddf, 9ea5933, f4a9fc9, 973cc80 (14-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-14 | [5 empty] | HU-02
Sprint 4 | Frontend / Dashboard | Control de la simulación desde el dashboard (botón de demo, selector de línea) y reglas de Firestore asociadas | Humberto | 3 | Simulador de ciclo CIP | Hecho | Commits bec9f20, 67284b7, 1577029, c13c2fc (14-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-14 | [5 empty] | HU-11
Sprint 4 | QA / DevOps / Documentación | Suite de pruebas automatizadas: 158 tests en functions, 133 en web y tests de reglas de Firestore | Humberto y Cristian | 4 | - | Hecho | Verificado el 18-oct-2026: 291 tests pasan. Tests de reglas requieren el emulador. [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-14 | [5 empty] | HT-04
Sprint 4 | QA / DevOps / Documentación | Documentar el despliegue a producción (orden reglas, funciones, Hosting) y errores comunes en el README | Humberto | 1 | Despliegue preparado | Hecho | Commits c4dc66f, 0c52265 (14-oct). [Estimación retroactiva] | Agregada (no planificada) |  |  | 2026-10-14 | [5 empty] | HT-01
Sprint 4 | Análisis Predictivo | Revisar manuales de los sensores comprados y datos típicos de un CIP para emular datos y configurar los modelos de predicción | Equipo | 3 | Orden de compra de sensores | En proceso | Iniciada el 18-oct-2026 mientras el técnico arma el prototipo. Insumo de las filas de diseño de simulación, dataset simulado y primer modelo ML. | Agregada (no planificada) | [8 empty] | HU-07
Sprint 5 | Hardware / Sensores | Integración de sensor de conductividad y caudalímetro (agua/químicos) | Técnico | 5 | Calibración inicial | Por hacer | Manual del flujómetro SW3L-LB pendiente y rango de temperatura a verificar (PENDIENTES-DASHBOARD.md §7). | Plan original | [8 empty] | HU-05
Sprint 5 | Backend / Firebase | Cálculo de consumo de agua y químicos a partir de lecturas de caudal | Dev Backend | 4 | Sensor de caudal integrado | En proceso | volumenEstimado con caudal nominal de la bomba (no hay caudalímetro en la planta); consumo de químicos no calculado. | Plan original | [8 empty] | HU-05
Sprint 5 | Frontend / Dashboard | Panel de consumo de químicos y agua (totales y tendencia) | Dev Frontend | 5 | Cálculo de consumo | En proceso | Indicadores del ciclo con volumen estimado en el dashboard; el panel dedicado de consumo aún no existe. | Plan original | [8 empty] | HU-05
Sprint 5 | Frontend / Dashboard | Vista de históricos básicos (últimas 24h / 7 días) por variable | Dev Frontend | 4 | Datos almacenados en Firestore | Por hacer | La vista /historial es un placeholder; el índice COLLECTION_GROUP de lecturas no está desplegado. | Plan original | [8 empty] | HU-04
Sprint 5 | Análisis Predictivo | Empezar a recalibrar/re-entrenar los modelos ML con los primeros datos reales que ya entrega la maqueta | Dev Backend | 4 | Datos reales acumulados de la maqueta | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 6 | Auth / Seguridad | Reglas de seguridad de Firestore por rol (cliente vs. interno) | Dev Auth | 4 | Roles definidos | En proceso | Reglas por rol y tests de reglas hechos; falta limitar los campos que puede escribir el operador (PENDIENTES §9). | Plan original | [8 empty] | HU-08
Sprint 6 | Auth / Seguridad | Pantallas y permisos diferenciados por rol de usuario | Dev Frontend | 4 | Reglas de seguridad | En proceso | GuardRol implementado; hoy el dashboard es solo para admin, faltan las vistas de operador/visor (rol cliente). | Plan original | [8 empty] | HU-08
Sprint 6 | Backend / Firebase | Manejo de errores y reconexión ante pérdida de señal de sensores | Dev Backend | 4 | Pipeline de ingesta estable | En proceso | Hecho: idempotencia de lecturas, validación de payload y detección de equipo sin datos. Falta buffer local en el gateway. | Plan original | [8 empty] | HU-12
Sprint 6 | Hardware / Sensores | Prueba de estabilidad de la maqueta en jornada prolongada (8h+) | Técnico | 3 | Todos los sensores integrados | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-03
Sprint 6 | Análisis Predictivo | Validar precisión/utilidad de los modelos ML contra los datos reales acumulados y ajustar | Dev Backend | 4 | Modelos recalibrados | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 6 | Análisis Predictivo | Pulir el panel de análisis predictivo en el dashboard (mensajes claros de proyección/alerta) | Dev Frontend | 3 | Modelos validados | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HU-07
Sprint 7 | QA / DevOps / Documentación | Pruebas end-to-end e integrales de todo el flujo de datos | Equipo completo | 4 | Pipeline completo | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-04
Sprint 7 | QA / DevOps / Documentación | Pruebas de carga con flujo continuo/masivo de datos de sensores | Dev Backend | 3 | Pipeline completo | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-04
Sprint 7 | QA / DevOps / Documentación | Corrección de bugs detectados en pruebas | Equipo completo | 4 | Resultados de pruebas | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-04
Sprint 7 | QA / DevOps / Documentación | Documentación técnica (arquitectura, despliegue) y manual de usuario | Equipo completo | 3 | - | En proceso | Hecho: README, DESPLIEGUE.md, SPRINT1/3.md, EXPLICACION-SISTEMA-SENSORES.md. Falta el manual de usuario. | Plan original | [8 empty] | HT-05
Sprint 7 | Backend / Firebase | Despliegue a ambiente estable/producción en Firebase Hosting | Dev Backend | 2 | Bugs corregidos | En proceso | Ya hay un despliegue en producción (stormcip-972bd); falta el despliegue de la versión final y un staging. | Plan original | [8 empty] | HT-01
Sprint 7 | QA / DevOps / Documentación | Pruebas de aceptación interna (UAT) con datos reales de la maqueta, incluyendo el panel predictivo | Equipo completo | 3 | Ambiente estable | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-04
Sprint 7 | Gestión de proyecto | Preparar guion y datos de la demo para el cliente | Equipo completo | 2 | UAT aprobado | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | GE-01
Sprint 7 | Hardware / Sensores | Preparar maqueta para transporte/instalación en el lugar de la demo | Técnico | 2 | Maqueta estable | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-03
Cierre | QA / DevOps / Documentación | Corrección de bugs críticos de última hora | Equipo completo | 2 | Resultados de UAT | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | HT-04
Cierre | Gestión de proyecto | Ensayo general de la demo con equipo completo y maqueta | Equipo completo | 1 | Guion de demo listo | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | GE-01
Cierre | Gestión de proyecto | Presentación del MVP al cliente (04-12-2026) | Equipo completo | 1 | Ensayo aprobado | Por hacer |  | Plan original | [8 empty] | GE-01
Total estimado (días-persona)
del plan original
agregadas, no planificadas (estimación retroactiva)
Nota: los días de las actividades agregadas son una estimación retroactiva hecha a partir del historial de git (18-oct-2026); confirmar con quien las realizó.
Cómo leer el contraste plan vs. real (columnas J a Q):
• Fin plan = último día del sprint donde se planificó la actividad (hoja 'Roadmap Sprints'). Las actividades agregadas no tienen compromiso, por eso figuran 'No planificada'.
• Término real = fecha del commit o documento que evidencia que quedó hecha. Puede ser posterior al término verdadero (por ejemplo, un documento se subió después). En azul porque es un dato ingresado.
• Días hábiles esperados = ventana del sprint (lunes a viernes). Días hábiles ejecutados = desde el inicio del sprint planificado hasta el término real o, si sigue pendiente, hasta la fecha de corte (Avance!B2).
• Atraso = término real menos fin plan (negativo = se adelantó). Si sigue pendiente = fecha de corte menos fin plan, solo si ya pasó el compromiso. 's/d' = marcada Hecha sin fecha de evidencia.
• No se descuentan feriados chilenos (igual que la hoja 'Roadmap Sprints').
Formulas:
Días hábiles esperados = IF([Inicio plan]="","",NETWORKDAYS([Inicio plan],[Fin plan (compromiso)]))
Días hábiles ejecutados = IF([Inicio plan]="","",IF([Término real (evidencia)]<>"",IF([Término real (evidencia)]<[Inicio plan],0,NETWORKDAYS([Inicio plan],[Término real (evidencia)])),IF([Estado]="Hecho","",IF(Avance!$B2<[Inicio plan],0,NETWORKDAYS([Inicio plan],Avance!$B2)))))

## Hitos
Fecha | Hito | Descripción | Días restantes desde hoy (24-08-2026)
2026-09-06 | Cierre cotización + arquitectura + diseño ML | Arquitectura Firebase aprobada, cotización de sensores finalizada y diseño de la simulación de datos para ML listo
2026-09-20 | Compra de sensores + primer modelo ML | Orden de compra emitida, Authentication funcionando y primer modelo de ML entrenado con datos 100% simulados
2026-10-04 | Maqueta armada + ML integrado al backend | Estructura física y sensores montados en la maqueta; modelo ML ya servido desde una Cloud Function
2026-10-18 | Primer end-to-end en vivo + panel predictivo inicial | Datos reales de la maqueta visibles en el dashboard, con un primer panel de proyección ML (basado en datos simulados)
2026-11-01 | Visualización completa + ML usando datos reales | Todas las variables clave visibles en tiempo real + históricos + modelos ML empezando a recalibrarse con datos reales
2026-11-15 | Seguridad y roles listos + ML validado | Control de acceso por rol, reglas de seguridad aplicadas y modelos ML validados contra datos reales acumulados
2026-11-29 | MVP completo listo para UAT | Ambiente de staging/producción estable, probado end-to-end, documentado y con UAT en curso
2026-12-04 | Presentación al cliente | Demo oficial del MVP ante el cliente (fecha adelantada desde el 18-12 original)

## Riesgos
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Mitigación
Plazo de entrega de sensores/proveedores más largo de lo cotizado | Hardware | Alta | Alto | Cotizar y comprar en el Sprint 1-2 (lo antes posible); tener proveedor alternativo; usar datos simulados en paralelo para no bloquear el desarrollo de software
Falla o descalibración de sensores durante pruebas | Hardware | Media | Medio | Comprar 1-2 sensores de respaldo por variable; calendarizar calibración en Sprint 4
Conectividad inestable entre maqueta/gateway y Firebase | Backend | Media | Alto | Implementar manejo de reconexión y buffer local de datos en el gateway (Sprint 6)
Sub-estimación del esfuerzo de visualización en tiempo real | Frontend | Media | Medio | Empezar con 1-2 variables en Sprint 4 antes de escalar a todas las variables en Sprint 5
Cambios de alcance solicitados por el cliente durante el proyecto | Gestión | Alta | Medio | Backlog priorizado y revisiones de sprint (sprint review) con el cliente para validar alcance a tiempo
Sobrecarga del técnico (única persona a cargo de la maqueta) | Equipo | Media | Alto | Involucrar a un desarrollador de apoyo en tareas simples de hardware; planificar holguras en Sprints 3 y 6
Fecha de demo fija (04-12-2026), adelantada 2 semanas respecto al plazo original, sin margen real de atraso | Gestión | Alta | Alto | El cronograma pasó de 8 a 7 sprints manteniendo el mismo alcance (incluido ML); la semana de cierre (30 nov-4 dic) es ahora el único colchón real, no un buffer adicional; congelar todo alcance nuevo desde el Sprint 6 y revisar avance real vs. plan en cada sprint review
No existen datos históricos reales para entrenar los modelos de ML clásico | Datos / Analítica | Alta | Alto | Usar datos simulados/sintéticos física-informados desde el Sprint 1-2 para entrenar y probar los modelos (regresión / ARIMA-Prophet); recalibrarlos progresivamente con datos reales de la maqueta desde el Sprint 3-5; ser transparentes con el cliente en la demo sobre que el modelo mejora su precisión con más datos reales de uso
El análisis predictivo con ML clásico agrega alcance nuevo sin que se haya ampliado el plazo ni el equipo (y encima el plazo se acortó) | Gestión | Alta | Alto | Mantener el ML acotado a modelos clásicos simples (regresión/series de tiempo), nunca deep learning; si se atrasa, priorizarlo sobre pulido de UI secundario o históricos extendidos, nunca sobre el pipeline de datos en tiempo real que es el core del MVP; evaluar en el sprint review de Sprint 4 si el ritmo real permite sostener el alcance completo o si hay que recortar

## Análisis Predictivo
Análisis predictivo del MVP – enfoque recomendado (ML clásico)
Sin datos históricos reales al día de hoy (24-08-2026): se entrena con datos simulados desde el inicio y se recalibra con datos reales de la maqueta a medida que se acumulan. Plazo comprimido al 04-12-2026.
Decisión de alcance
Qué SÍ entra en el MVP | Análisis predictivo con Machine Learning clásico: modelos de regresión y/o series de tiempo (ARIMA, Prophet) para proyectar cuándo se agotará el stock de un químico o el consumo de agua según el ritmo actual, y modelos de detección de anomalías/tendencia (ej. umbrales dinámicos, Isolation Forest) para alertar cuando una variable (pH, temperatura, conductividad) muestra una tendencia hacia fuera de rango.
Por qué ML clásico y no deep learning | Un modelo de deep learning (redes neuronales, LSTM) necesita mucho más volumen de datos reales, tiempo de tuning e infraestructura adicional (Firebase Functions es Node.js; un modelo Python probablemente requiera Cloud Run o Vertex AI aparte) de lo que el cronograma permite, más aún tras acortarse a 04-12. Los modelos de ML clásico son livianos de entrenar, se pueden servir fácilmente desde el backend, y dan una demo creíble sin ese costo de tiempo.
Qué NO entra en el MVP | Modelos de deep learning (redes neuronales, LSTM, clasificación de fallas avanzada, mantenimiento predictivo). Quedan como evolución natural del producto una vez que la maqueta/planta acumule datos reales de varios meses.
Impacto del plazo adelantado (04-12 en vez de 18-12) | El módulo de ML se mueve al inicio del proyecto (diseño en Sprint 1, dataset simulado y primer entrenamiento en Sprint 2) para que la recalibración con datos reales pueda empezar apenas la maqueta entregue sus primeras lecturas (Sprint 5), en vez de esperar a los últimos sprints como en el plan original.
Plan de datos por etapa
Etapa | Origen de los datos | Qué permite hacer
Sprint 1 (24 ago–6 sep) | Ninguno todavía — se diseña qué y cómo simular (variables, rangos, patrones física-informados de un ciclo CIP) | Dejar un diseño de simulación validado por el equipo antes de escribir código de ML
Sprint 2 (7–20 sep) | Dataset 100% simulado/sintético (generado en Python según el diseño del Sprint 1) | Entrenar la primera versión de los modelos de ML clásico (regresión / ARIMA-Prophet) sin quedar bloqueados esperando la maqueta
Sprint 3-4 (21 sep–18 oct) | Dataset simulado + primeras lecturas reales puntuales de la maqueta | Integrar el modelo al backend (Cloud Function) y mostrar un primer panel predictivo en el dashboard, aunque el modelo aún esté entrenado solo con datos simulados
Sprint 5 (19 oct–1 nov) | Datos reales acumulados de las primeras 1-2 semanas de la maqueta funcionando | Empezar a recalibrar/re-entrenar los modelos con datos reales en vez de solo simulados
Sprint 6 (2–15 nov) | Datos reales acumulados de ~4-5 semanas de la maqueta | Validar si las proyecciones/alertas tienen sentido frente a lo que realmente ocurrió, y ajustar
Sprint 7 y cierre (16 nov–4 dic) | Datos reales + fallback a datos simulados extendidos solo para completar el rango visual en la demo, dejándolo explícito en el guion | Presentar el panel predictivo de forma creíble sin prometer al cliente una precisión que un histórico de meses no puede sustentar aún
Qué mostrar en la demo del 04-12
• | Proyección de consumo (regresión / series de tiempo): 'al ritmo actual, el químico X se agota en aproximadamente N días'.
• | Alerta de tendencia (detección de anomalías): 'la conductividad viene subiendo en las últimas horas y podría salir de rango si continúa así'.
• | Ser transparentes con el cliente sobre que el modelo se entrenó con datos simulados y reales de la maqueta, y que mejora su precisión a medida que se acumulen más datos reales de uso en planta.